## Criando Marcos
2º MÓDULO
Aula: Criando marcos para atingir objetivos
Definiu-se que a ''Pintura'' seria a fase de um marco, visto que vencer todas a preparação anteriores a ela, significaria um alcance de objetivo.
O símbolo de losango é o marco definido.
OBS: Após adicionar o marco, deve-se alterar a predecessora da tarefa "Pintura'' pois agora ela não depende da tarefa 5 e sim do marco, tarefa de linha 9.
Note on A2: Tatiane Alves: Ainda com base nop projeto Pintura da cozinha
Note on A5: Tatiane Alves: Para definir um marco nesse caso, insere uma nova tarefa acima de ''Pintura'' com duração 0 dias NÃO ESQUECER de definir a predecessora desse marco